## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 05. 06 ~ 2022. 06. 10
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 18 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 4.6; 금주 진행 내역 화: 0.8; 금주 진행 내역 수: 2; 금주 진행 내역 목: 1; 금주 진행 내역 금: 0.8
|  | 이벤트유입 현황 보고 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.1; 금주 진행 내역 화: 0.2; 금주 진행 내역 수: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | 주간 경쟁사 동향 보고 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
| 운영 업무 | [WBS-2668] 홈페이지 CI 소개 페이지 내용 삭제 및 추가 요청건_재코딩 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 60%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 화: 0.3
|  | 작업 요청물 Nas 업로드 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 화: 1.2
|  | B tv 알뜰 명칭 변경 건 현행화 디자인 요청_기획안 전달 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 화: 1.2
|  | 개인정보처리방침 // 이벤트/혜택 페이지 내 'B tv 케이블' 명칭 변경 여부 확인의 건 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 화: 0.3
|  | B tv 알뜰 명칭 변경건 디자인 현행화 check |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 50%; 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 수: 0.8; 금주 진행 내역 금: 0.4
특정 이벤트 유입 데이터 오류 확인 및 수정 요청(GA) | bar: 금주 진행 내역 합계; 금주 진행 내역 수
|  | NEW_아이콘관리대장 업데이트 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 수: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | 제휴카드 NEW 아이콘 제거 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3
|  | [WBS-2783] 5월 바로가입 친구추천 이벤트 당첨자 발표 |  | 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | [WBS-2784] 홈페이지공지_ B tv, B tv 케이블 OGN VOD 서비스 종료 안내 업로드 |  | 금주 진행 내역 목: 0.1
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 | 내영 전임 업무 도움 | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 목: 1.2
|  | [WBS-1927] TV앱 안내 시안 수정 요청 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 목: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
|  | [WBS-2798] PC 서브메인 [자세히보기] 버튼 위치 조정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
[WBS-2805] 디자인센터 업로드(9건) / 썸네일 변경 | bar: 금주 진행 내역 합계; 금주 진행 내역 금
admop 개선안 전달 | bar: 금주 진행 내역 합계; 금주 진행 내역 금
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%
회의록 작성
휴가 / 공휴일 |  |  |  | 금주 진행 내역 월: 현충일
개선 / 건의사항