## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
운영1 TFT 김지은 / 2022. 6. 13 ~ 2022. 6. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/케이블샵 | 알잘딱깔센 마케팅페이지 생성 및 리다이렉션 처리 | 6/13 운영반영완료 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 알잘딱깔센 마케팅 페이지 스티키바 IB 번호 수정 | 6/13 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 이벤트 페이지 내 제휴카드 레이어 팝업 수정 (모바일) | 6/13 운영반영완료 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 케이블샵 연락처 남기기 페이지 수정 | 6/16 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 케이블샵 신규가입 이벤트 키비 수정 (CJ ENM 내용 추가) | 6/14 운영반영완료 | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 캠페인 코드 발급 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | OSM 신청경로 추가 | 6/16 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 케이블샵 신규가입 7,8월 이벤트 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 목: 0.5; 금: 2
|  | 제휴DB 요기요 이벤트 신규 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5
|  | 알뜰60 LMS 전용 페이지 신규 제작 | 6/16 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | OK캐쉬백 랜딩페이지 및 APP 내 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5; 금: 1
|  | 김소영 전임 업무 인수인계 |  | 상 | 100% | 합계: 5.5; 화: 1.5; 수: 2; 목: 2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항