## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 김소영 / 2022. 06. 13 ~ 2022. 06. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 |  | 업무 인수인계 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 5
| 일일업무 | 모바일 상담실적 공유 |  | 상 | 100% | 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 데일리 통계시트 작성 |  | 상 | 100% | 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 운영업무 | '알잘딱깔센' 신규 마케팅페이지 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 7; 화: 4; 수: 3
|  | 캠페인 코드 발급 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 수: 2; 목: 3; 금: 1
|  | [제휴 DB] 삼성카드 이벤트 페이지 개선안 |  | 상 | 30% | 합계: 3; 목: 1; 금: 2
기타 |  | SKB 현업 휴무로 인한 조기퇴근 | bar: 금
휴가 / 공휴일 | 공유일 | 현충일
| 연차 | 개인사유
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3