## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
프론트엔드팀 김선아 / 2022. 06. 13 ~ 2022. 06. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Seegene-Onpremise | UI 작업 | 홍보페이지 관련 swiper및 셋팅작업 |  | 중 | 50% | 합계: 4.5; 금: 4.5; 차주 예상 내역 월: 2; 차주 예상 내역 화: 2; 차주 예상 내역 수: 1
|  | dashboard UI 개선작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | dashboard amChart 수정 | 이전작업자에게 전달 | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 3
|  | mymenu API 연동 |  | 상 | 0% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 월: 3; 차주 예상 내역 화: 3; 차주 예상 내역 수: 4
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무담당: 민영남 책임 |  |  | 합계: 15; 월: 5; 화: 5; 수: 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련