## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2022. 06. 13 ~ 2022. 06. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 개인홈페이지 | 서버 재기동 지원 (wwwwasv1외 5기) |  | 상 | 100%
| 기업홈페이지 | 서버 재기동 지원 (wwwwasv1외 3기) |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| OSM | 서버 재기동 지원 (osmwasv1외 1기) |  | 상 | 100%
| IT인프라 | 아파치 모듈 업그레이드 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 2.7; 월: 0.7; 화: 2
| IT인프라 | Hitachi HUS VM 스토리지 EOSL로 인한 볼륨 마이그레이션 작업 미팅참석 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
| 기타 | 사무실 이전관련 방화벽 신청 및 네트워크 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 6.4; 화: 1.5; 수: 1.5; 목: 1.7; 금: 1.7
| 기업홈페이지 | 인터페이스 서버 재기동 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
| ADMOP | 이니텍 모듈 제거에 따른 소스 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 수: 3.2
| 기타 | 사무실 이전 짐정리 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 목: 3; 금: 2
| Bdirectshop | 보안점검 내역 확인 요청 / 작성 후 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차/반차
공휴일
개선 / 건의사항