## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-06-13 ~ 2022-06-17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5.6 | 5.4 | 5 | 5 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 이벤트 | 5월 이벤트 당첨자 시안 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.6
|  | 6월 이벤트 기획안 보완 | >디자인 시안 요청 중 | 중 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.5; 화: 0.3; 목: 1
SK 브로드밴드 비즈센터 | 기획 | 메인화면 기획안 수정 및 보완 |  | 중 | 100% | 합계: 4.9; 월: 2.5; 화: 1.4; 수: 0.3; 목: 0.4; 금: 0.3
|  | 메인화면 반응형 모바일 기획안 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.6; 화: 1; 수: 1.3; 목: 0.3
|  | 서브페이지 기획안 작성 및 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 8.3; 월: 1.5; 화: 2; 수: 2.3; 목: 1; 금: 1.5
|  | IA 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.4; 월: 0.2; 목: 0.6; 금: 0.6
| 검토 | 메인 디자인 시안 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.6; 차주 예상 내역 월: 2.5
|  | 서브 디자인시안 검토 |  | 중 | 60% | bar: 합계; 금
| 미팅 | 메인화면 리뷰 및 진행사항 | >퍼블팀 김상유 수석님, 이소정 전임님 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
| 보고 | 프로젝트 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | x
개선 / 건의사항 |  | X