## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
프론트엔드팀 이민형 / 2022. 06. 13 ~ 2022. 06. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
씨젠 STATSON | 코드리뷰 | 프론트팀 코드리뷰, 업무 진행도 확인 | 박영일 이사님 소집 | 중 | 50% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 개발 업무 | Coinfection API 세팅 |  | 상 | 50% | 합계: 13; 화: 4; 수: 4.5; 금: 4.5
|  | Assay Controls API mock data 작업, 차트 적용 |  | 상 | 50% | 합계: 5; 월: 5
|  | Assay Controls API |  | 상 | 30% | 합계: 3; 목: 3; 차주 예상 내역 월: 4; 차주 예상 내역 화: 3
|  | 차트 및 테이블 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 5 | 5 | 5
|  | 기타 오류사항 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 1
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련