## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 06. 13 ~ 2022. 06. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 코칭 신청페이지 대기 |  | 중 | 50%
| 운영 | 세종대 메인 퀵배너 수정 작업 - 논술가이드북 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 부경대 성적 산출 페이지 수정 작업 - 진학사 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 메인 온라인상담 연결 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  |  |  | 중 | 100%
인트라넷 | 운영 | 조직도 누락자와 추가자 체크 수정 |  | 중 | 70% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 조직도 운영 반영 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 조직도에 따른 사용자 관리 페이지 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 2; 화: 1.5
| 운영 | 조직도 부문구조 변경에 따른 승인권한 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 모바일 조직도 변경에 따른 파일 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 5.5; 화: 1.5; 수: 3; 목: 1
| 운영 | 연차분기관련 달력 파일 퍼블요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 연차분기관련 테스트 테이블 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 운영 | 연차분기 입력 폼 생성 |  | 중 | 60% | 합계: 2; 금: 2
| 운영 | 조직도 변경에 따른 누락자 추가 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항