## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 05. 13 ~ 2022. 06. 17
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 19 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 |  | 100% | 합계: 5.4; 월: 0.8; 화: 2; 수: 1; 목: 1; 금: 0.6
|  | 이벤트유입 현황 보고 |  |  | 합계: 1.7; 월: 0.5; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | 주간 경쟁사 동향 보고 |  | 100% | 합계: 1.3; 월: 0.6; 화: 0.7
| 운영 업무 | [WBS-2806] B tv 케이블 고객자문단 모집 안내 공지사항 수정 |  | 60% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | [WBS-2813] 디자인센터 파일 삭제 및 잼키즈 브랜드 가이드라인 업로드 |  | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | [WBS-2812] B tv all_b tv 선택_유료채널팩 안내_레이어팝업 수정 |  | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | [WBS-2822] 금영 프리미엄 노래방, 신비아파트게임 Tab 추가 |  | 100% | 합계: 3.2; 월: 0.8; 화: 1.2; 수: 1.2
|  | B tv 업무 대행을 위한 송혜연 책임 권한 부여 |  | 50% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [전달/요청] 뽀요노래방 Tab 연동 확인의 건 |  |  | 합계: 2.2; 수: 1.2; 목: 1
|  | B tv 알뜰 명칭 변경건 디자인 현행화 check |  |  | 합계: 2.2; 수: 1; 목: 1.2
|  | [WBS-2847] 바로가입 친구추천 이벤트 당첨자 추가 발표 |  |  | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | [WBS-2860] 장기고객 업그레이드 이벤트페이지 수정 제작 요청 |  |  | 목: 1.2; 금: 1
|  | 네이밍 변경 및 유무선결합상품 출시에 따른 HP 반영의 건 |  |  | 금: 2
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
회의록 작성
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항