## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 06. 06 ~ 2022. 06. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 합계: 4.2; 화: 1.3; 수: 1; 목: 0.9; 금: 1
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | 개인 운영서버 재기동 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.8
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 | 100% | 합계: 4.1; 화: 1.2; 수: 1; 목: 0.9; 금: 1
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 기업 PC 1depth Security -> Security+로 메뉴 변경 | 개발 반영(22.05.26) | 상 | 100% | 합계: 3.3; 수: 2.5; 금: 0.8
|  | "[확인요청]신규 개설 상품 Thin Client 브로슈어 다운받기 확인 요청" 소스 수정 및 기능 설명 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 3
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 합계: 0.8; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
|  | MSSQL eai 계정 비밀번호 변경 | 인터페이스팀 계정 | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 사무실 이전 | 대우재단 빌딩 16층 -> 대우재단 빌딩 17층(2번 이동) |  |  | 합계: 4; 금: 4
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 06.06 현충일 |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련