## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 06. 13 ~ 2022. 06. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 합계: 1.1; 월: 0.1; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.4
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.2; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | BTV > 요금제별 채널안내 가져오는 주소 정보 확인 및 전달 | Live Xpg 파싱 정보 전달 | 상 | 100% | 합계: 4.3; 월: 1; 화: 1.8; 수: 1; 목: 0.5
|  | Apache 버전 변경관련 확인(2.2.31 -> 2.4.53) |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | "RE: 구)티브로드 회원문의 등록 프로세스 문의" 문의 관련 회신 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | "[전달] TV 게임&앱 url 확인의 건" 기능 수정 및 설명 | 개발 반영(22.06.15) | 상 | 100% | 합계: 1.4; 수: 1.4
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.1; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.4
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 수: 0.3
|  | 기업 PC 1depth Security -> Security+로 메뉴 변경 | 개발 반영(22.05.26) / 운영 반영(22.06.13) | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | "[확인요청]기업 6월 신규이벤트 내 버튼 연결 요청" 스크립트 함수 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | Apache 버전 변경관련 확인(2.4.41 -> 2.4.53) |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 화: 2.2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 합계: 0.8; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2
|  | "Re: 이클립스 셋팅 건" 셋팅 관련 퍼블리싱 팀 설명 | 연용진 수석 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
휴가 / 공휴일 | 연차 | 06.17 연차 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련