## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 06. 20 ~ 2022. 06. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.1 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영업무 | 신규가입 이벤트 추가 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 목: 1.3; 금: 0.3
|  | 신규가입 CJ ENM 내용 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.3; 화: 0.3; 금: 0.1
|  | 월전환_New 핵심요금제 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 1.1; 수: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.2
|  | 월전환_AI Sound Max 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 2; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.8
|  | 월전환_PlayZ 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | 다이렉트샵 상품 티어 변경으로 인한 전페이지 설계 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 7; 월: 1.9; 화: 1.9; 수: 1.9; 목: 1.3
|  | 다이렉트샵 메인 및 리스트배너 순서 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 다이렉트샵 스티키 버튼 추가 및 플로팅 버튼 수정 |  | 상 | 50% | 합계: 2.2; 화: 0.6; 목: 0.3; 금: 1.3
|  | PlayZ 이벤트 內 버튼 수정(배송조회) |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | 요금 먼저 선택 페이지 채널수 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 성공Dream 플러스 요금제 신규 제작 |  | 상 | 70% | 합계: 5.1; 월: 1.3; 화: 0.6; 수: 1.3; 목: 0.6; 금: 1.3
|  | 성공Dream 플러스 요금제 우리동네광고 배너 신규 제작 |  | 상 | 30% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 바로가입 이벤트 재오픈 |  | 상 | 40% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 초고속 단품 이벤트 신규 페이지 생성(다이렉트샵/파워블로그) | 디자인 진행 중 | 중 | 85%
|  | 차이_공홈 바로가입 오류건 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | 차이_CATV 검색 광고코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | 차이_7월 이벤트 제작일정 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3