## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-06-20 ~ 2022-06-24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 1.6 |  | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 이벤트 | 6월 이벤트 운영 | >현업 피드백 | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.6
SK 브로드밴드 비즈센터 | 검수 | 메인 디자인 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 5.4; 화: 1; 수: 1.4; 목: 1.5; 금: 1.5
|  | 서브 디자인 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 10; 화: 2.5; 수: 2.5; 목: 2.5; 금: 2.5
| 보고 | 프로젝트 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7
| 구축 | IA 작성 | >화면ID, URL 추가작성 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 6/20(월) 연차
개선 / 건의사항 |  | X