## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 기획팀 김민지 / 2022-06-13 ~ 2022-06-17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 5월 이벤트 경품 품의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 5월 이벤트 1차 당첨자 선정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 5월 이벤트 경품 구매 관련 작업 |  | 중 | 100% | bar: 수; 금
| 보고서 | 5월 월간 운영 보고서 작성 및 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
SK DOMS | 구축 | SKB 상품 요금 계산기 와이어 프레임 작업 | 디자인팀 의견 요청 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 금: 1
|  | SKB 상품 요금 계산기 상세 설계 |  | 중 | 100% | 10.2 |  | 4 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |  | 2 | 1
| 미팅 | SKB 주간 회의 | 매주 수요일 2시 | 상 | 100% | bar: 합계; 수; 차주 예상 내역 수
중랑구청 | 보고서 | 5월 월간 보고서 작성 및 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 2.3; 화: 0.5; 목: 1.8
| 운영업무 | 팝업 추가 작업 | 용마용역 수급 작업 사항 | 중 | 100% | 수: 0.5
기타 |  | SKB 대리점 사이트 기획 서브페이지 피드백 | 박재희 전임님 | 중 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항