## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-06-20 ~ 2022-06-24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 5월 이벤트 경품 관련 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
|  | 5월 이벤트 당첨자 발표 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 5월 이벤트 당첨자 문자 발송 |  | 중 | 100% | 수: 0.5
|  | 이벤트 페이지 운영서버 반영 작업 | 참여인원 아이콘 추가 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
SK DOMS | 구축 | 상품 요금 계산기 모바일 와이어 프레임 작성 | 1,2안 작성 | 상 | 100% | 합계: 4.5; 목: 4.5
|  | 상품 요금 계산기 모바일 상세 설계 작성 |  | 상 | 50% | 금: 3.5
|  | 상품 요금 계산기 PC 설계 작성 및 수정 |  | 상 | 80% | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 1
|  | 마케팅 메시지 팝업, 배너 템플릿 와이어프레임 설계 |  |  |  | 화: 1.5
|  | idx 값 오류 페이지 검수 |  | 중 | 90% | 월: 1.5
| 미팅 | 주간 회의 | 매주 수요일 2시 | 상 | 100% | bar: 합계; 수; 차주 예상 내역 수
유셀러 | 구축 | 판매자 센터 일부페이지 디자인 요청 | 대시보드, 로그인, 회원가입 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항