## Sheet1
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부-개발팀 김경섭 / 2022. 06. 20 ~ 2022. 06.24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
사업서비스실 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 SQL 구조 설계 |  | 중 | 50% | 월: 5
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 SQL 구조 설계 |  | 중 | 70% | 화: 5
|  | AWS 청강 |  |  |  | 수: 5
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 참고 SQL 구조 설계 |  | 상 | 20% | 목: 3
SK DOMS | SK DOMS | 테스트 서버 구축 |  | 중 | 100% | 목: 2
SK DOMS | admop 사이트 | 이니탭 제거 작업 , 소스 정상화 작업 |  | 중 | 100% | 금: 2
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 참고 SQL 구조 설계 |  | 상 | 30% | 금: 3
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 참고 SQL 구조 설계 |  | 상 | 60% | 차주 예상 내역 월: 5
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 참고 SQL 구조 설계 |  | 상 | 80% | 차주 예상 내역 화: 5
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 참고 SQL 구조 설계 |  | 상 | 100% | 차주 예상 내역 수: 5
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 참고 SQL 구조 설계 , 검수 수정 |  | 상 | 50% | 차주 예상 내역 목: 5
SK DOMS | SK DOMS | 기능정의서 참고 SQL 구조 설계 , 검수 수정 |  | 상 | 100% | 차주 예상 내역 금: 5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항