## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
서비스사업실 기획3팀 이유정 / 2022-06-20 ~ 2022-06-24 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.7 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의/주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | 운영비 청구 업무 |  | 상 | 100% | 0.4 | 0.4
유셀러 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
룸이오 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
SKBB DOMS | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 / 현업 대응 / 내부 및 외부 회의 |  | 상 | 100% | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1
|  | 상품요금계산기 웹페이지 기획안 검토 |  | 상 | 100% | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.2 |  | 0.8 | 0.6
|  | 메시지 템플릿 기획안 검토 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  | 0.4
|  | IA 작성 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.6
|  | WBS 작성 |  | 상 | 100% | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 |  | 1
|  | 기능정의서 작성 |  | 상 | 100% | 2.1 | 1.9 | 0.2
|  | DOMS 화면설계서 작성 |  | 상 | 25% | 10.3 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 3 | 3 | 2
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 엔케이 홈페이지 리뉴얼 업체 컨택 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 사업서비스실 기획팀 점심미팅 |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 내부 프로젝트 매뉴얼 교육 |  | 중 | 100% | 1.2 |  |  | 1.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 연차 | [12 empty] | 5 | 5
공휴일
기타
개선 / 건의사항