## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 06. 20 ~ 2022. 06. 24
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 30.5 | 6.5 | 5.6 | 6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 |  | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.8
|  | 이벤트유입 현황 보고 |  |  | 합계: 1.6; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.4
|  | 주간 경쟁사 동향 보고 |  | 100% | 합계: 1.3; 월: 0.6; 화: 0.7
| 운영 업무 | [WBS-2879] C&C 배포 영역 global site 버튼 html 수정 요청 |  | 60% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | [WBS-2860] 장기고객 업그레이드 이벤트페이지 수정 제작 요청 |  | 100% | 합계: 15.5; 월: 3; 화: 4; 수: 3; 목: 3; 금: 2.5
|  | [WBS-2882] 가입/변경 일정예약 고객 대상 일정변경 기능 제공 화면 구현 |  | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | 주간회의 |  | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [WBS-2882] 가입/변경 일정예약 고객 대상 일정변경 기능 제공 화면 구현 |  |  | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [WBS-2915] 모바일 빅배너 인디케이터 색상 변경 |  |  | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | [WBS-2925] 장기고객 업그레이드 이벤트_팝업_수정 |  |  | 합계: 1.5; 수: 0.9; 목: 0.6
|  | 상품명 변경 사전 준비 |  |  | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | [WBS-2922] 개인정보 처리방침 변경 안내 공지사항 업로드 |  |  | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 홈페이지 addressable TV광고 내용 제작관련 문의 |  |  | 합계: 2.4; 목: 1.2; 금: 1.2
|  | PlayZ 메인빅배너 [배송 조회하기] 버튼 추가 |  |  | 합계: 0.8; 목: 0.6; 금: 0.2
|  | [WBS-2934] 개인정보처리방침 개정 |  | 50% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | [WBS-2938] 소재3종 메인빅배너, 이벤트 리스트 신규/수정 작업 |  |  | 합계: 0.9; 목: 0.3; 금: 0.6
|  | [WBS-2949] 인터넷 멀티미디어 방송서비스 이용약관 업데이트 |  |  | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | [WBS-2951] 개인정보처리방침 및 개인정보 이용내역 페이지 내 텍스트 수정 요청 |  |  | 합계: 0.4; 금: 0.4
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
회의록 작성
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항