## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 김재환 / 2022. 6. 20 ~ 2022. 6. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17.3 | 4.8 | 1.8 | 3 | 2.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | [WBS/2880] SKB 공식홈페이지 바로가입 오류 수정 |  | 중 | 완료 | 0.6 | 0.6
| 기업 | [WBS/2572]업종별추천 배경 교체 작업 |  | 중 | 완료 | 2.4 | 2.4
| 개인 | [WBS-2882] 가입/변경 일정예약 고객 대상 일정변경 기능 제공 화면 구현 |  | 중 | 완료 | 2.4 | 1.8 | 0.6
| 개인 | [WBS/2838] 검색엔진 내 미등록 아이콘 작업 |  | 중 | 완료 | 1.2 |  | 1.2
| 기업 | [WBS/2903]진행중인 이벤트 기간 연장 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  |  | 0.6
| 개인 | [WBS-2915] 모바일 빅배너 인디케이터 색상 변경 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  |  | 0.6
| 기업 | [WBS/2897] webex 이벤트 페이지 수정 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  |  | 0.6
| Btv | [WBS-2896][프로모션_게임] [B tv / PlayZ] 지니게임 더블적립 프로모션 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  |  | 0.6
| 개인 | [WBS/2893] PlayZ 빅배너 내 배송 조회하기 버튼 추가 |  | 중 | 완료 | 0.9 |  |  | 0.6 | 0.3
| 개인 | [WBS/2828] 마트매장관리 검색결과 노출 영역 |  | 중 | 완료 | 0.3 |  |  |  | 0.3
| B tv | [WBS/2891-퍼블 요청]B tv의 무비콤보 <헤어질 결심> 이벤트 진행 |  | 중 | 완료 | 0.3 |  |  |  | 0.3
| 개인 | [WBS-2934] 개인정보처리방침 개정 |  | 중 | 완료 | 1.5 |  |  |  | 1.5
| B tv | [WBS-2883] 6월 4주차 위클리가이드 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  |  | 1
| B tv | [WBS-2918]B tv 키즈톡톡 플러스 페이지 수정 |  | 중 | 완료 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| 기업 | [WBS/2939]SKB 파트너는 처음이지 이벤트 수정 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
| 개인 | [WBS-2951] 개인정보처리방침 및 개인정보 이용내역 페이지 내 텍스트 수정 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  |  | 1
| 개인 | [WBS-2860] 장기고객 업그레이드 이벤트페이지 수정 제작 |  | 상 | 완료 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항