## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 6. 20 ~ 2022. 6. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | 메인배너 순서 변경 |  | 중 | 100% | bar: 월
|  | PlayZ 이벤트 버튼 수정 |  | 중 | 100% | 화: 2
|  | OK캐쉬백 랜딩페이지 퍼블 요청 |  | 중 | 100% | 수: 2
|  | 급 요금 먼저 선택 채널수 변경 |  | 중 | 100% | 수: 1; 목: 2
|  | B샵 상담 연락처 남기기 페이지 신규 생성 |  | 중 | 100% | bar: 목
|  | 다이렉트샵 스티키 버튼 추가 및 플로팅 버튼 수정 |  | 상 | 50% | 금: 3; 차주 예상 내역 월: 5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항