## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
사업 2팀 김지은 / 2022. 6. 27 ~ 2022. 7. 1
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/케이블샵 | 신규가입 이벤트 수정 (7,8월 이벤트) | 6/30 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 1; 목: 2
|  | 신규 사은품 추가 | 6/30 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 2
|  | 리텐션팀 연락처 남기기 완료 페이지 생성 건 | 6/29 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5
|  | 장기고객 프로모션 배너 수정 건 | 7/1 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5; 금: 1
|  | 알뜰60 LMS 페이지 내 통계 스크립트 삽입 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
|  | OSM 통계화면 개발 요청 건 |  | 상 | 100% | 합계: 5.5; 화: 0.5; 수: 1; 목: 1; 금: 3
| 제휴DB | OK캐쉬백 이벤트 신규 제작 건 | 6/27 운영반영완료 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 네이버페이 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 금: 0.5
|  | 요기요 이벤트 신규 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 본인인증 알럿 문구 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 기타 | 김소영 전임 업무 인수인계 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항