## 6월 3주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23 | 5 | 5.4 | 3 | 5.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | A tv 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 메인 스티키버튼 수정 및 반영 업무 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1; 수: 0.3
|  | 친구추천 이벤트 | 키비주얼 시안 선작업 | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 2021 B샵 리뉴얼 산출물 경량화 작업 |  | 중 | 20% | bar: 합계; 금
| 알뜰샵 | Giga인터넷+Btv알뜰200+WiFi 이벤트 |  | - | -
|  | └ MO 콘텐츠 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.6; 수: 0.4
|  | └ PC 콘텐츠 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.7
|  | AI Sound Max 메인 하단배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | A tv 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
| 마케팅 | 네이버페이 이벤트 |  | - | -
|  | └ 마케팅 MO/Web | 산출물 內 오브젝트 고도화 포함 | 상 | 100% | 합계: 6.9; 화: 0.3; 수: 1.6; 목: 5
|  | └ 브릿지 페이지 MO/Web | 네이버 가이드에 맞게 재구성 및 리사이징 작업 | 상 | 100% | 합계: 3.6; 금: 3.6
| B tv 앱 | AI Sound Max 가입#리스트배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| 디자인팀 | 월전환 이벤트 반영 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
휴가/공휴일 | 연차 | 6/27(월) 연차 | 대무자: 양지선 수석, 왕은별 전임 |  |  | 합계: 5; 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항