## 주간업무_0701
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
사업관리실 SKB사업1팀 송혜연 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.125 | 6.5375 | 6.3625 | 6.0125 | 5.3125 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 3.1125; 월: 0.6125; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 3.125; 월: 0.625; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | [웹작업요청서]홈페이지 내 기업서비스 '비즈세이퍼' 문구 오타 정정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 0.9; 화: 1.3
|  | SKB Biz인터넷/기업인터넷전화 가입신규이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 7.2; 월: 1.9; 화: 0.9; 수: 1.9; 목: 1.25; 금: 1.25
|  | [웹작업요청서] <기업 IPTV 상품명 및 요금 변경＞ |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 화: 1.3; 수: 1.3
|  | [디트라이브]기업 네이버 브랜드검색 썸네일 이미지 제작 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 화: 0.3125; 수: 0.3125
|  | [정기업무]홈페이지 화면 캡쳐(PC/MO) |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1.3
|  | 업종별추천 내 버튼 연결링크 수정건 |  | 상 | 100% | 합계: 1.25; 수: 1.25
|  | [웹작업요청]security+ 상품 중 부가세 별도 표시 금액에 대하여 부가세 포함으로 요금 수정 요청 |  | 중 | 80% | 합계: 2.5; 목: 1.25; 금: 1.25
|  | 상품 내 브로슈어 연결 오류건 | 운영기 코드로 맞춤(개발) | 중 | 100% | 합계: 1.25; 목: 1.25
|  | B2B사업협력 제안 내 B tv 제휴 제안 삭제(PC) |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 금: 0.9
기타 | SKB 주간회의 | SKB 사업1팀 주간회의(서면보고) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 목: 0.3125
| 개편업무 | 모든 상품 페이지 內 이용요금 별도 정리 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
| 월간운영보고서 | 6월 월간운영통계 요청 - 7/7일 완료예정 | GA팀 요청 | 상 | 60% | 합계: 1.25; 금: 1.25
휴가 / 공휴일 | 연차 | 7/5(화) 스마트데이 | 7/8(금) 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련