## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.5 | 5 | 5.9 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 스티키 버튼 추가 및 플로팅 버튼 통계 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | 초고속 단품 이벤트 신규 페이지(파워블로그) 통계 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 운영업무 | 월전환_New 핵심요금제 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.3; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.3
|  | 월전환_AI Sound Max 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 2.9; 월: 0.4; 화: 1.3; 수: 0.6; 목: 0.6
|  | 월전환_PlayZ 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | 월전환_Apple TV 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.3; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.3
|  | 월전환_캠핑 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.2; 목: 0.6
|  | 월전환_신규가입 이벤트 버튼 삭제 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | 다이렉트샵 스티키 버튼 추가 및 플로팅 버튼 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 월: 1.3; 화: 1.9; 금: 0.4
|  | 다이렉트샵 스티키 버튼 opacity 퍼센트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | 상담 연락처 남기기 완료 페이지 상담시간 전체 리체크 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 공식 온라인샵 7가지 혜택 >> 5가지 혜택 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | 성공Dream 플러스 요금제 신규 제작 |  | 상 | 80% | 합계: 2.1; 월: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.6
|  | 성공Dream 플러스 요금제 우리동네광고 배너 신규 제작 |  | 상 | 80% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 바로가입 이벤트 재오픈 | 홀딩 | 상 | 40%
|  | 초고속 단품 이벤트 신규 페이지 생성(다이렉트샵) |  | 중 | 85% | 합계: 1.2; 월: 0.3; 화: 0.3; 금: 0.6
|  | 초고속 단품 이벤트 신규 페이지 생성(카카오톡/파워블로그) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 수: 0.3; 금: 0.3
|  | 신규가입 이벤트 1차 개선 |  | 상 | 50% | 합계: 0.9; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | 차이_신규가입 이벤트 지정영역 랜딩 문의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 수: 0.6
기타 | 사업2팀 회의 | 기획, 디자인, 퍼블리싱 전체 회의 |  |  |  | 목: 0.6
| 인수인계 | 조혜리책임 시스템 셋팅 및 인수인계 |  |  |  | 금: 1.9
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3