## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
SKB사업1팀 김아름 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | 장기고객 업그레이드 이벤트 페이지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 화: 1.5; 수: 1
|  | Giga/광랜 인터넷(WiFi) 페이지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 수: 1.2
|  | 이벤트/혜택 > 요금 할인 > B tv 패밀리​ 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.2; 금: 0.2
|  | 이벤트/혜택 > 요금 할인 > 더슬림요금제​ 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.2; 금: 0.2
|  | 이벤트/혜택 > 요금 할인 > 오션플러스​ 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.2; 금: 0.2
|  | 이벤트/혜택 > 요금 할인 > 인터넷패밀리​ 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.2; 금: 0.2
|  | 이벤트/혜택 > 요금 할인 > 온라인플랜​ 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.2; 금: .0.2
|  | 인터넷 > Giga프리미엄X​10 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.4
|  | 인터넷 > Giga프리미엄X​5 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.4
|  | 인터넷 > Giga프리미엄X​2.5 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.4
| 기업 | 기업인터넷/인터넷전화 신규가입 이벤트 시안 작업 및 수정 (PC) |  | 상 | 100% | 화: 2.4; 수: 2.5
|  | 기업인터넷/인터넷전화 신규가입 이벤트 시안 작업 및 수정 (MO) |  | 상 | 100% | 목: 3; 금: 2
|  | 기업인터넷/인터넷전화 신규가입 배너 8종 작업 및 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 목 to 금
| B tv | B tv로 즐기는 7월의 캐치온 작업 (PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 화
|  | B tv로 즐기는 7월의 캐치온 내용 수정 (PC) |  | 상 | 100% | 화: 0.1
| 기타 | 디자인팀 회의 |  | 상 | 100% | 수: 0.3
휴가 / 공휴일 | 휴가 | 연차 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항