## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 허연빈 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 01
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 31.9 | 5 | 4.8 | 5 | 6.1 | 11 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 |  | 100% | 2.7 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 주간업무 |  |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%
| 운영 업무 | 어드몹 및 업무 진행 인수인계 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 60%; 금주 진행 내역 합계: 12.1; 금주 진행 내역 월: 5; 금주 진행 내역 화: 3; 금주 진행 내역 수: 2; 금주 진행 내역 목: 1.5; 금주 진행 내역 금: 0.6
|  | [디자인센터] 장기고객프로모션 키비주얼 반영 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
|  | [wbs 2981] 청소년 보호정책 메뉴 내 담당자 및 연락처 수정 반영 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
|  | [보도자료] SK브로드밴드, 2021년 사회적 가치로 5919억 원 창출 반영 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
|  | [공지사항] 장기 이용 고객 할인 프로모션 안내 반영 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
|  | [회사소개] 블러썸청소년영화제 내 콘텐츠 삭제 요청 반영 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
|  | [공지사항] 한국서비스품질지수(KS-SQI) 반영 완료 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
|  | [보도자료] SK브로드밴드, 한국서비스품질지수(KS-SQI) 반영 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | [wbs 3005] KS-SQI 2년 연속 단독 1위 홈페이지 빅배너 제작 반영 |  | 금주 진행 내역 합계: 2.5; 금주 진행 내역 목: 2.5
|  | [공지사항] 고객센터 토요일 상담 운영 방침 변경 작성 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | [보도자료] 제 4회 미디어창작콘테스트 개최 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
|  | 맘프리 스페셜 소프트웨어 다운로드 오류 수정 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 50%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
|  | 홈페이지 네이밍 변경 퍼블 작업 검수 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.9; 금주 진행 내역 목: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.6
|  | 브랜드 배너 관리대장 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.5; 금주 진행 내역 금: 1.5
|  | [웹작업요청] IPTV이용약관 변경에 따른 개정약관 업로드 요청건 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | 변경관리 대장 인수인계 및 작성 |  | 차주 예상 내역 월: 0.9
[5 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 2.3
[5 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 3.3
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
회의록 작성
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항