## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UXD 2팀 김예은 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONNECT+ | 운영업무 | 배너 제작 |  | 상 | 100% | 수: 2
CONNECT+ | 운영업무 | 이벤트 페이지 / 배너 디자인 |  | 상 | 100% | 목: 2
덕성여대 | 디자인 | 메인 디자인 수정 |  | 상 | 100% | 화: 3
덕성여대 | 디자인 | 스타일 가이드 제작 |  | 상 | 100% | 수: 3; 금: 5
뉴스레터 | 디자인 | 뉴스레터 6월호 제작 |  | 상 | 100% | 화: 1; 목: 3
sk 대리점 | 디자인 | 구축 업무 서포트 |  | 상 | 100% | 월: 5; 화: 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항