## 7월 4주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 07. 04~ 2022. 07. 08 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 신규가입 이벤트 개편 (1차 개선)
|  | └ 키비주얼 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 화: 1.8; 수: 0.5
|  | └ 콘텐츠 영역 개선 |  | 상 | 100% | 합계: 6.7; 월: 0.9; 화: 1; 수: 1.3; 목: 1.7; 금: 1.8
|  | └ 혜택 팝업 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | └ 메인 대배너, 리스트배너, 상품2단배너 (pc/mo) |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | B tv 추가가입 이벤트 버튼 하단 문구 삭제 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
Apple TV 4K이벤트
|  | └ 제휴카드 디자인 QC 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | └ 콘텐츠 영역 아이콘 개선 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | 초고속 이벤트 제휴카드 디자인 QC 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 친환경 충전식 리모컨 배너 영역 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 알뜰샵 | 7월 신규가입 이벤트
|  | └ 사은품 삭제 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 제휴카드 디자인 QC 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
Apple TV 4K이벤트
|  | └ 제휴카드 디자인 QC 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | └ 콘텐츠 영역 아이콘 개선 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
알뜰샵 브랜드네임 변경관련 이벤트페이지 내 문구 추가 | bar: 합계; 금
| 제휴 DB | 초고속 이벤트 제휴카드 디자인 QC 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 롯데카드 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | L.포인트 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| B tv 앱 | B tv 앱용 제휴사 배너 및 페이지 신규제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 1.4
| 기타 | 사업2팀 디자인 주요 이슈 정리
|  | └ 업무배정+작업 피드백 |  |  |  | 합계: 4; 월: 1.2; 화: 0.5; 수: 0.8; 목: 0.9; 금: 0.6
|  | └ 업무회의(기획,퍼블파트 포함) |  |  |  | 합계: 0.6; 월: 0.3; 수: 0.3
|  | 신규 구축업무 관련 자료 전달 | 사업 서비스실 UXD 2팀 이지혜 전임 |  |  | 합계: 0.8; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.2
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
기타