## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 07. 04 ~ 2022. 07. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 상담 연락처 남기기 완료 페이지 통계 시트 생성 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3
| 운영업무 | 성공Dream 플러스 요금제 신규 제작 | 홀딩 | 상 | 80%
|  | 성공Dream 플러스 요금제 우리동네광고 배너 신규 제작 | 홀딩 | 상 | 80%
|  | 바로가입 이벤트 재오픈 | 홀딩 | 상 | 40%
|  | 초고속 단품 이벤트 신규 페이지 생성(다이렉트샵) |  | 상 | 95% | 합계: 1.2; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | 신규가입 이벤트 1차 개선 |  | 상 | 100% | 합계: 5.4; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 1.5; 금: 1.3
|  | PlayZ 이벤트 內 랜딩배너 이미지 교체 |  | 상 | 100% | 금: 0.3
|  | 상품 및 요금 변경건 |  | 상 | 30% | 합계: 4.8; 월: 1.3; 화: 1.3; 목: 1.3; 금: 0.9
|  | B tv 추가가입 이벤트 버튼 하단 문구 삭제 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.2; 수: 0.6
|  | 제휴카드 디자인 QC 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 수: 1.3
|  | 바로가입 버튼 비활성화 페이지 > 스티키 바로가입 버튼 활성화 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
|  | 7월 공식블로그 배너 소재 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
기타 | 인수인계 | 운영업무 인수인계 | 조혜리 책임, 김소영 전임 |  |  | 합계: 7.7; 월: 1.9; 화: 1.9; 수: 1.3; 목: 1.3; 금: 1.3
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3