## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 2 | 1.25 | [8 empty] | 중
기획팀 김소영 / 2022. 07. 04 ~ 2022. 07. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SK브로드밴드 운영 | 일일업무 | 데일리 통계시트 작성 |  | 상 | 100% | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 운영업무 | [제휴 DB] 삼성카드 이벤트 페이지 개선안(~7/4) |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 월: 1.9
|  | [제휴 DB] 롯데카드/엘포인트 페이지 수정(~8/1) |  | 상 | 100% | 합계: 3.8; 화: 1.9; 수: 1.9
|  | [제휴 DB] 명함형 이벤트 페이지 신규제작(~7月) |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 목: 1.9
|  | [알뜰샵] 2천원의 행복 이벤트 페이지 수정(~7/4) |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 월: 1.3; 화: 0.6
|  | [알뜰샵] 공식 온라인샵 혜택/스티키바 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 금: 1.9
|  | [B샵] 바로가입 이벤트 재오픈 (~7/29) |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 월: 1.3; 수: 0.6
|  | [B샵] 초고속 단품 이벤트 (~7/11) |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 금: 1.9
|  | B tv 앱 내 제휴사 배너 및 페이지 추가 (7/8) |  | 상 | 100% | 합계: 6.3; 화: 1.9; 수: 1.9; 목: 1.9; 금: 0.6
|  | 가입상담 페이지 제작 (삼성페스타) |  | 상 | 100%
|  | OSM 티시스 수유센터 부재DB 이관(~7/15) |  | 상 | 100%
|  | 캠페인코드 발급 |  | 상 | 100%
기타
휴가 / 공휴일 | 공휴일
| 연차 | 개인사유
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3