## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-07-04 ~ 2022-07-08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 이벤트 | 7월 이벤트 자료수집 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 7월 이벤트 기획안 작성 | >검토 요청 및 현업 전달 | 중 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1; 수: 0.6
|  | 7월 이벤트 디자인 요청 기획안 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 수: 1; 목: 0.3
|  | 1주년 이벤트 관련 기획 구상 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.3; 목: 0.4
| 보고 | 6월 운영보고서 작성 | >운영업무상세내역 파트 | 중 | 100% | bar: 월
SK 브로드밴드 비즈센터 | 완료보고 | 완료보고서 작성 | >검토 요청 및 현업전달 | 중 | 100% | 합계: 3.8; 월: 1; 화: 1.2; 수: 0.6; 목: 1
|  | 관리자가이드 작성 | >검토 요청 및 현업 전달 | 중 | 100% | 합계: 4.3; 월: 0.3; 화: 2; 수: 1; 목: 1
|  | 산출물 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
| 검수 | 고객사 추가 요청사항 작업물 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 3.2; 월: 1.2; 화: 0.5; 수: 1.2; 목: 0.3
| 보고서 | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 미팅 | 완료보고 전달 및 리뷰 |  | 중 | 100% | 금: 3
룸이오 | 검토 | 1차 작성 기획안 복기 및 재검토 |  | 중 | 40% | 금: 0.6
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
| 계획 | 인턴 QA리스트 작성 |  | 중 | 70% | 합계: 0.6; 금: 0.6
휴가 / 공휴일 | X
개선 / 건의사항 |  | X