## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
SKB사업1팀 김아름 / 2022. 07. 04 ~ 2022. 07. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | 장기고객 업그레이드 이벤트 페이지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 수: 2.7
|  | 장기고객 업그레이드 팝업 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 수: 1.8
|  | 결합상품>기가인터넷 현행화 퍼블용 이미지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.3
|  | 결합상품>광랜인터넷 현행화 퍼블용 이미지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.3
|  | 인터넷>광랜인터넷>광랜인터넷(Wifi) 현행화 퍼블용 이미지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.3
|  | 인터넷>기가인터넷>Giga인터넷(Wifi) 현행화 퍼블용 이미지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.3
|  | 기가인터넷와이파이 윙즈팝업 퍼블용 이미지 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
|  | Apple TV 4K 상세페이지 내용 수정 (PC) |  | 상 | 100% | 금: 2
|  | Btv 패밀리 상품소개 네이밍 변경 현행화 퍼블용 이미지 수정 (MO) |  | 상 | 100% | 금: 1.8
|  | 인터넷>기가프리미엄>기가프리미엄X10 퍼블용 아이콘 변경 및 전달 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.2
|  | 인터넷>기가프리미엄>기가프리미엄X5 퍼블용 아이콘 변경 및 전달 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.2
|  | 인터넷>기가프리미엄>기가프리미엄X2.5 퍼블용 아이콘 변경 및 전달 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.2
|  | 인터넷>기가인터넷>모두안심기가 퍼블용 아이콘 변경 및 전달 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.2
|  | 인터넷>기가인터넷>파워백신기가 퍼블용 아이콘 변경 및 전달 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.2
| 기업 | 기업인터넷/인터넷전화 신규가입 이벤트 및 배너 명칭 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 월
|  | 기업인터넷/인터넷전화 신규가입 이벤트 비주얼 수정 |  | 상 | 100% | bar: 화
|  | 기업웨비나 신청 배너 작업(PC/MO) |  | 상 | 100% | 화: 3
|  | 이벤트 메인 배너 4종 수정 |  | 상 | 100% | bar: 화
|  | Webex 이벤트 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 수: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
|  | Webex 퀵배너 수정 (PC) |  | 상 | 100% | 목: 0.2
|  | Webex 카카오채널 배너 작업 |  | 상 | 100% | 목: 2.8
| B tv | <쥬라기 월드관> 이벤트 작업 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 월: 3
|  | <쥬라기 월드관> 리스트배너 작업 (PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 월
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항