## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 재외국민 원서접수 9시 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 재외국민 원서접수 9시 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 전공탐색의 날 프로그램 신청 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
| 운영 | 부경대 비대면 전공 멘토링 참가 신청 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
| 운영 | 부경대 공동사업 대학 공동 대입 전형 화면 구성 파악 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 부경대 수시, 재외국민 모집요강 업데이트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 부경대 비대면 전공 멘토링 등록된 멘토이용입력테스트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 전공탐색의 날 신청확인 및 취소 테스트 페이지 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 2022년 프로그램 메뉴 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 비대면 전공 배너 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 전공탐색의 날 신청 화면 수정 작업 |  | 중 | 20% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1
| 운영 | 세종대 관리자 엑셀 다운로드시 셀 분기 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1
| 운영 | 세종대 메인화면 팝업창 동시 노출 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 재외국민 원서마감 인트로 작업 및 closing(17시) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 부경대 재외국민 원서마감 등록 및 closing(18시) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 세종대 테스트를 위한 숫자 변경 후 되돌림 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 연차분기 수정 페이지 작업 |  | 중 | 100%
| 운영 | 연차분기 삭제 페이지 작업 |  | 중 | 100%
| 운영 | 연차분기 테스트 |  | 중 | 100%
| 운영 | 메인화면 브로슈어 업데이트 |  | 중 | 100%
| 운영 | 회사 정보변경 관련건 확인 작업 |  | 중 | 100%
| 운영 | 조직도 프레임 변경 작업 |  | 중 | 100%
| 운영 | 스마트반차 메뉴 사용중지 |  | 중 | 100%
| 운영 | 유컴패니온 메인 브로셔 업데이트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
기타 | 운영 | 아주대, 부경대 오픈건으로 조기 출근 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
휴가 / 공휴일 | 반차 | 7/7(목)
개선 / 건의사항