## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 김재환 / 2022. 7. 04 ~ 2022. 7.08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | [WBS-2972] 도시어부 M Tab 추가 및 TV 앱 게임 페이지 변경 |  | 중 | 완료 | 2 | 2
| 개인 | [WBS 3062] 인터넷 > 부가서비스 "세이퍼플러스" 상품 소개 이미지 수정 |  | 중 | 완료 | 0.8 | 0.8
| 개인 | [WBS/2996] 홈페이지 네이밍 변경 건 1차 작업 |  | 중 | 완료 | 9.6 | 1.6 | 3 |  |  | 5
| Btv | [WBS-3002][프로모션_영화] <브로커> 론칭 이벤트 진행 |  | 중 | 완료 | 0.6 | 0.6
| 개인 | [WBS 3083] 분기별실적보고서 열람 링크 비노출 |  | 중 | 완료 | 1 |  | 1
| Btv | [WBS-3022][프로모션_영화] <쥬라기 월드관> 이벤트 진행 |  | 중 | 완료 | 1 |  | 1
| 개인 | [WBS-3084] 지속가능경영전략 > ESG 추진체계 Tab 내 파일 다운로드 버튼 생성 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  |  | 0.6
| 개인 | [WBS 3093] B tv 패밀리 우리집TV 노래방 삭제 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  | 1
| 개인 | [WBS 3097] (MO) 홈페이지 상품 소개 유의사항 내 할인반환금 수정 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  |  | 0.6
| 개인 | [WBS-2962] [퍼블요청] 6월 5주차 위클리가이드 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  | 1
| 개인 | [WBS-3095] 장기고객 이벤트 팝업 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  |  | 0.6
| 기업 | [WBS/2971]7월 Biz인터넷/기업인터넷전화 신규가입이벤트 |  | 중 | 완료 | 2.2 |  |  | 1.2 | 1
| Btv | [WBS-3075] [퍼블요청] 7월 2주차 위클리가이드 업데이트 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  | 1
| 개인 | [WBS-3102] 개발기 GNB 인터넷> 부가서비스 메뉴명 여백 수정 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  | 1
| 기업 | [WBS/3100]webex 이벤트 페이지 수정 |  | 중 | 완료 | 1.3 |  |  |  | 1 | 0.3
| 개인 | [WBS-3114] B tv 광고안내 케이블 관련 명칭 수정건 |  | 중 | 진행중 | 1 |  |  |  | 1
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항