## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 허연빈 / 2022. 07. 04 ~ 2022. 07. 08
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 23.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 |  | 100% | 합계: 3.2; 월: 0.9; 화: 0.8; 수: 0.6; 목: 0.9
| 주간업무 |  |  | 100%
| 운영 업무 | 업무 인수인계 |  | 60% | 합계: 2.9; 월: 0.3; 화: 0.8; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | [보도자료] 4차 산업혁명 시대 이끌 핵심 네트워크 기술 고도화 |  | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 인터넷 부가서비스 "세이퍼 플러스" 서비스 특징 이미지 깨짐 오류 수정 |  | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.9
|  | 홈페이지 관리 이력 대장 작성 |  | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.9
|  | 개발기_메인빅배너 운영기와 노출 정렬 일치 |  |  | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 홈페이지 네이밍 변경 1차 검수 및 수정 반영 |  |  | 합계: 10.7; 월: 0.9; 화: 2; 수: 1.8; 목: 3; 금: 3
|  | 분기별실적보고서 열람 링크 비노출 |  |  | 합계: 0.9; 화: 0.9
|  | B tv 패밀리 우리집 노래방 삭제 |  |  | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | MO_페이지 상품 소개 유의사항 내 할인반환금 수정 | 네이밍 1차와 중복으로 네이밍 변경 반영 시 동시 반영 예정 |  | 합계: 0.9; 수: 0.9
|  | APPLE TV 프로모션 | 진행 중, 7/14 반영 예정 |  | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | Giga 인터넷, 안심 인터넷 오류 수정 요청 |  |  | 합계: 0.6; 금: 0.6
50%
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 100%
회의록 작성
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항