## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 박아람 / 2022. 07. 04 ~ 2022. 07. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 39.4 | 8.4 | 7.5 | 7.8 | 9.4 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3
SK브로드밴드 운영 | 운영 업무 | 현업 커뮤니케이션 및 일정 조정 |  | 상 | 100% | 8.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3
|  | 전체 업무 체크 및 가이드 |  | 상 | 100% | 15.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 상품/서비스/페이지 신규추가 업무 진행 및 오픈 진행 |  | 상 | 70% | 8.6 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | 모니터링 및 오류사항 조치 |  | 상 | 30% | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
기타 | SKB 사업 1팀 기획 회의 |  |  | 중 | 100%
| SKB 사업팀 회의 |  |  | 하 | 100% | 차주 예상 내역 목: 0.6
| SKB 사업 1팀 PL 회의 |  |  | 중 | 100% | 목: 0.6; 금: 0.6
| 일일업무보고 |  |  | 하 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일
| 휴가 | 2022-07-08 송혜연 책임 전일 휴가 2022-07-08 황지영 선임 전일 휴가 2022-07-08 김수정 전임 전일 휴가 | 2022-07-13 곽내영 전임 반일 휴가(오후 반차) 2022-07-14 곽내영 전임 반일 휴가(오전 반차) 2022-07-14, 15, 18 김아름 전임 하계 휴가 (총 3일)
개선 / 건의사항