## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-07-04 ~ 2022-07-08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 오픈 이벤트 초안 기획 |  | 중 | 50% | bar: 금
| 보고서 | 6월 월간 운영 보고서 작성 |  | 중 | 80% | 합계: 3; 월: 1; 목: 1; 금: 1
|  | 2분기 보고서 작성 |  | 중 | 30% | 월: 1.5
SK DOMS | 구축 | 상품 요금 계산기 모바일 상세 설계 수정 |  | 상 | 80% | 합계: 3.5; 월: 1; 수: 1.5; 목: 1
|  | 상품 요금 계산기 PC 설계 수정 |  | 상 | 100% | 월: 1; 수: 1; 목: 0.5
|  | 사은품 등록 관리자 설계 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 1.5; 화: 2.5; 수: 1
|  | 상품 요금 계산기 모바일 디자인 검수 및 퍼블 요청 |  | 중 | 100% | 목: 2; 금: 0.5
|  | DOMS 관련 내부 회의 |  | 중 | 100% | 화: 2
| 미팅 | 주간 회의 | 매주 수요일 2시 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
중랑구청 | 보고서 | 6월 월간 운영 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 금: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항