## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-06-27 ~ 2022-07-01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29 | 8.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 2분기 및 이벤트 성과 보고 회의 | 현업, 화상회의 | 중 | 100% | 화: 1.5
| 보고서 | 2분기 및 이벤트 성과 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 월: 2; 화: 1
|  | 6월 월간 운영 보고서 초안 작성 | 데이터 추출 요청 | 중 | 20% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1
|  | 2분기 보고서 초안 작성 | 데이터 추출 요청 | 중 | 20% | 목: 1.5; 금: 1
SK DOMS | 구축 | 상품 요금 계산기 모바일 상세 설계 작성 | 이유정 팀장님 피드백 | 상 | 80% | 합계: 7; 월: 5; 화: 0.5; 수: 1.5
|  | 상품 요금 계산기 PC 설계 작성 및 수정 |  | 상 | 100% | bar: 월
|  | 마케팅 메시지 템플릿 문서 수정 | UI/UX 회의 일정 협의 (7/4 월) | 상 | 100% | 합계: 3.5; 화: 1.5; 수: 2
|  | OMS 관련 SKB 운영팀과 미팅 |  | 중 | 100% | bar: 수
|  | 모바일 디자인 시안 검토 및 설계 수정 |  | 중 | 100% | bar: 금
| 미팅 | 주간 회의 | 매주 수요일 2시 | 상 | 100%
중랑구청 | 보고서 | 6월 월간 운영 보고서 초안 작성 | 데이터 추출 | 중 | 20% | 금: 1.5
SKB 대리점 | 구축 | 관리자 구축 사례 등록 | 박재희 전임 서포트 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항