## 6월3주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 공혜림 / 2022. 06. 20 ~ 2022. 06. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벤치마킹 | 개인 | 벤치마킹 |  | -
|  | └ 모바일 앱 ui/ux 벤치 |  | 상 | 100% | 합계: 5.5; 수: 2; 목: 2; 금: 1.5
LG CNS 모바일 | 개인 | LG CNS 모바일
|  | └ lgcns 모바일 서브 기획안 및 디자인 파악 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 3
|  | └ lg cns 사업관련 보안교육 및 서약 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
피그마 스터디
|  | └ 피그마 강좌 new 오토 레이아웃 기본 익히기 |  |  | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
|  | └ 피그마 강좌 반응형 card컴포넌트 제작 part1 |  |  | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
|  | └ 피그마 강좌 new 오토 레이아웃 기본 익히기 |  |  | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
|  | └ 피그마 강좌 디자인 시스템을 위한 핵심 기능 |  |  | 100% | 화: 2.5
휴가/공휴일 | 연차 | 6/24 오후반차
공휴일
출근
개선 / 건의사항