## 7월 2주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 07. 11~ 2022. 07. 15 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 신규가입 이벤트
|  | └ 사은품 추가된 키비 변경용 버전 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 목: 1.1
|  | └ 콘텐츠 상품명 변경용 버전 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.3; 목: 0.6; 금: 0.2
|  | └ 혜택 팝업 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | 다이렉트샵 내 상품권 혜택 영역 전체 수정 | 46만원 > 47만원 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 상품추천 신규 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 8; 월: 2.2; 화: 2.6; 목: 1.2; 금: 2
이벤트 내 상품명 변경
|  | └ AI Sound Max |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.6; 금: 0.3
|  | └ Apple TV 4K |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | └ 더슬림 요금제 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 패밀리 프로모션 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ SK텔레콤 고객 혜택 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | └ TV할부 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 친환경 충전식 리모컨 배너 영역 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | 공식 온라인샵 혜택 상품명 변경 및 키비 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | 다이렉트 샵 메인 2단 배너 상품변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | 바로가입 룰렛 이벤트 |  | 상 | 40% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 알뜰샵 | 이벤트 내 상품명 변경
|  | └ AI Sound Max |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.2; 금: 0.3
|  | └ Apple TV 4K |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | 온라인샵 혜택 키비 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
| 제휴 DB | 코원에너지서비스 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
| 기타 | 사업2팀 디자인 주요 이슈 정리
|  | └ 업무배정+작업 피드백 |  |  |  | 합계: 4.1; 월: 0.8; 화: 1; 수: 1.2; 목: 0.8; 금: 0.3
|  | └ 업무회의(기획,퍼블파트 포함) |  |  |  | 합계: 0.7; 화: 0.3; 목: 0.4
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
기타