## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
사업 2팀 김지은 / 2022. 7. 11 ~ 2022. 7. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/알뜰샵 | 알뜰샵 연락처 남기기 스티키바 개선 | 7/14 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 8; 월: 1; 화: 3; 수: 2; 목: 2
|  | 알뜰샵 공식 온라인샵 혜택 개선 | 7/14 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 수: 1; 목: 1
|  | 알뜰샵 신규가입 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 짐싸 앱 내 이벤트 및 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 1; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | 알뜰샵 전체 페이지 설계서 현행화 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 수: 1; 목: 1; 금: 4
| 제휴DB | 네이버페이 이벤트 신규 제작 | 7/12 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | 요기요 이벤트 신규 제작 | 7/14 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항