## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실-백엔드1팀 박찬호 / 2022. 07. 11 ~ 2022. 07. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사업서비스실 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | 개인 주간 보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 간담회 | SKB 기업 대리점 구축 완료 후 간담회 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 고객미팅 | LX 하우시스 고객미팅 참석 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
진학사 | 운영 업무 | 한양대 입학처 메타버스 수시상담카페 신청 페이지 작업 |  | 중 | 80% | 합계: 8; 월: 2.5; 화: 0.5; 수: 2; 목: 2; 금: 1
|  | 부경대 입학처 대입 전형 가이드북 관련 작업 | 대용량 파일로 관리자 업로드 안되어 수작업으로 진행 | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 계약 및 세금계산서 | 아주대 입학처 메인페이지 개편 계약 진행 |  | 중 | 70% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 구축 | 아주대 입학처 메인페이지 개편 화면 설계 컨펌 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 아주대 입학처 메인페이지 개편 화면 리뷰 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
SKT Connect+ | 운영 | 홈페이지 오픈 1주년 관련 정보 요청 답변 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
SKB DOMS | SKB DOMS | 요금계산기 관련 관리자 화면 검토 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | DOMS 관리자 화면 설계서 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 요금계산기 관련 관리자 DB 설계 검토 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 주간 회의 (ZOOM) 진행 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | PC, 모바일 URL 동기화 작업 지원 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 1; 금: 2
기타 | 운영 | 유컴 홈페이지 각 검색엔진 크롤링 업데이트 요청 | 마이크로소프트 Bing 웹마스터도구 인증 오류 해결 중 | 중 | 70%
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항