## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 UXD 2팀 이지혜 / 2022. 07. 11 ~ 2022. 07. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 구축업무 | mo 유형별 디자인 |  |  |  | 합계: 7; 월: 4; 목: 3
|  | 팝업 |  |  |  | 합계: 2.5; 화: 0.5; 수: 1; 목: 1
|  | pc 시안 |  |  |  | 합계: 4; 수: 3; 목: 1
|  | pc 유형별 디자인 |  |  |  | 합계: 4; 금: 4
환경위성센터 | 구축업무 | 와이어프레임 2종 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 월: 1; 화: 4; 수: 1
|  | pc 메인 디자인 |  | 상 | 10% | bar: 합계; 금
세종대 | 운영업무 | 팝업 디자인 |  | 중 |  | 합계: 0.5; 화: 0.5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련