## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 박예지 / 2022. 07.11 ~ 2022. 07. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB DOMS | 구축 디자인 | 메시지 템플릿 팝업 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 3.2
|  | 메시지 템플릿 수정 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 6.3; 월: 1.8; 화: 3; 금: 1.5
환경위성센터 |  | 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 화: 2; 수: 3
아주대학교 입학처 |  | 메인_레퍼런스 서칭 및 와이어프레임 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 목: 2; 금: 1.5
회사소개서 | 내부 디자인 | 추가페이지 디자인 (회사 비전, 핵심가치 등) |  | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 3
2022 인턴십 OT |  | 인턴십 디자인(명찰, 포스터) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
유컴 명함 |  | 유컴 명함 최종 수정 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 0
개선 / 건의사항