## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 황지영 / 2022.07.11~07.15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.4 | 5 | 3.4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B tv | 범죄도시 2 예약구매 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 예약구매 이벤트 디자인 날짜 수정(mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 예약구매 이벤트 디자인 날짜 수정(pc) |  |  |  | 월: 0.2
|  | 범죄도시2 론칭 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 론칭 이벤트 디자인 날짜 수정(mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 론칭 이벤트 디자인 날짜 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.2
|  | 8월 청구서 |  | 상 | 100%
|  | └ 8월 청구서 지로 이미지 (컬러, 흑백) |  |  |  | 월: 0.4
|  | └ 8월 청구서 이메일 이미지 |  |  |  | 월: 0.4
|  | └ 지로 이미지 (컬러, 흑백) |  |  |  | 월: 0.5
|  | TJ노래방 여름 프로모션 이벤트 |  | 상 | 100%
└ TJ노래방 여름 프로모션 이벤트 페이지 (mo) | bar: 수
└ TJ노래방 여름 프로모션 이벤트 페이지 (pc) | bar: 수
|  | └ TJ노래방 여름 프로모션 리스트 배너 (mo) |  |  |  | 수: 0.5
|  | └ TJ노래방 여름 프로모션 리스트 배너 (pc) |  |  |  | 수: 0.5
8월 추천신작
|  | └ 8월 추천신작 디자인 (mo) |  |  |  | 금: 0.5
|  | └ 8월 추천신작 디자인 (pc) |  |  |  | 금: 0.5
| 개인 | 홈페이지 네이밍 변경건 산출물 작업 |  | 상 | 100%
|  | └ 기가인터넷 > 모두안심기가 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 월: 0.1
|  | └ 기가인터넷 > 원격케어 기가 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 월: 0.1
|  | └ 기가인터넷 > 파워배신 기가 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 월: 0.1
|  | └ 기가인터넷 > 파워배신 기가 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 월: 0.1
|  | └ 인터넷/TV결합상품 > 기가인터넷+BtvAll 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 결합상품 > 광랜 인터넷 + B tv All 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 결합상품>케이블 결합상품 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 결합상품>기가인터넷+B tv All 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 이동전화 결합상품 > 온가족플랜 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 이동전화 결합상품 > 온가족프리 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 이동전화 결합상품 > 온가족케이블 플랜 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 이동전화 결합상품 >New TV플러스이동전화 플랜 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 보안 결압상품 > B&B캡스 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | └ 보안 결압상품 > B&B캡스홈 산출물 파일 유무 체크 |  |  |  | 화: 0.1
|  | 홈페이지 네이밍 아이콘 작업 |  | 상 | 100%
|  | └ 기가인터넷 아이콘 문구 변경 (pc, mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 스마트 기가 인터넷 아이콘 문구 변경 (pc, mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 케이블 결합상품 아이콘 문구 변경 (pc, mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 스마트 광랜인터넷 아이콘 문구 변경 (pc, mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 안심 광랜인터넷 아이콘 문구 변경 (pc, mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 라인아이콘 화이트버전 리스트업 (mo) |  |  |  | 화: 0.3
|  | └ 라인아이콘 화이트버전 리스트업 (pc) |  |  |  | 화: 0.3
|  | └ B tv > 요금제 > 셋톱박스 > B tv air WiFi 문구 수정 (pc, mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ B tv > 요금제 > 셋톱박스 > B tv air WiFi 문구 수정 (pc, mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ B tv > B tv 주요서비스 > 모바일 B tv WiFi 문구 수정 (pc, mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ Play Z WiFi 문구 수정 (mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 이용약관>약관 및 정책 > 부가세 포함 안내 탭 WiFi 문구 수정 (pc, mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 기가프리미엄x10 아이콘 변경 (pc, mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 기가프리미엄x5 아이콘 변경 (pc, mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 기가프리미엄x2.5 아이콘 변경 (pc, mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 인터넷전화 모뎀 아이콘 변경 (pc, mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 기가프리미엄x10 아이콘 사이즈 변경 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 기가프리미엄x5 아이콘 사이즈 변경 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 기가프리미엄x2.5 아이콘 사이즈 변경 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 인터넷전화 모뎀 아이콘 사이즈 변경 (mo |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 멀티 아이콘 사이즈 변경 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | Check site 내 마케팅 동의 절차 팝업 |  | 상 | 100%
|  | └ 혜택 안내를 위한 개인정보 수집/이용 내역 |  |  |  | 월: 0.5
|  | └ 혜택 안내를 위한 광고 정보 안내 내역 |  |  |  | 월: 0.5
|  | └ 안내창 디자인 |  |  |  | 월: 0.5
|  | 장기고객 업그레이드 이벤트 |  | 상 | 100%
└ 장기고객 업그레이드 이벤트 모바일 버전 문구 수정 | bar: 수
|  | 홈페이지 현행화 |  | 상
|  | └ 인터넷 > 모두안심기가 현행화 (pc) |  |  |  | 목: 0.5
|  | └ 인터넷 > 모두안심기가 현행화 (mo) |  |  |  | 목: 0.5
|  | └ 인터넷 > 원격케어기가 현행화 (pc) |  |  |  | 목: 0.5
|  | └ 인터넷 > 원격케어기가 현행화 (mo) |  |  |  | 목: 0.5
|  | └ 인터넷 > 기가와이파이 현행화 (pc) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ 인터넷 > 기가와이파이 현행화 (mo) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ 인터넷 > 기가 인터넷 멀티 현행화 (pc) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ 인터넷 > 기가 인터넷 멀티 현행화 (mo) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ 셋톱박스 요금제 > B tv air 현행화 (pc) |  |  |  | 금: 0.2
|  | 신규가입 이벤트 소재 배너 수정 |  | 상 | 100%
|  | └ 메인 빅배너 비주얼 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 메인 빅배너 비주얼 수정 (mo) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 이벤트 리스트배너 비주얼 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 이벤트 리스트배너 비주얼 수정 (mo) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 서브메인 하단 배너 비주얼 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 서브메인 하단 배너 비주얼 수정 (mo) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 가입상담신청배너 비주얼 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 서비스가능지역조회비주얼 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 오픈그래프 썸네일(1종) 비주얼 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.2
|  | B tv 이용가이드 내용 수정 |  | 상 | 100%
|  | └ 리모컨으로 스마트 TV 제어하기 설명문구 아이콘 추가 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.5
|  | └ 리모컨으로 스마트 TV 제어하기 설명문구 아이콘 추가 수정 (mo) |  |  |  | 목: 0.5
|  | └ 리모컨으로 스마트 TV 제어하기 문구 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.1
|  | └ 리모컨으로 스마트 TV 제어하기 문구 수정 (mo) |  |  |  | 목: 0.1
휴가 / 공휴일 | 고객사 refresh 데이 (금)
개선 / 건의사항