## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 7. 11 ~ 2022. 7. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | 상품변경_패밀리 프로모션 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 상품변경_캡스홉 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 상품변경_B tv air 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 상품변경_사은품 먼저 선택 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 상품변경_이벤트 배너 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 상품변경_SK텔레콤 고객 혜택 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 소상공인 요금제 신규 이벤트 제작 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 상품변경_공식 온라인샵 혜택 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 상품변경_신규가입 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 짐싸 이벤트 페이지 작업 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 시정명령 사실 게시의 건 팝업 작업요청 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 1; 금: 2
|  | 상품변경_ZEM 키즈 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | OK캐쉬백 이벤트 수정요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 캠핑TV 모델명 수정(PC) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | B tv 추가가입 아이콘 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 알뜰샵 상품변경_신규가입 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 알뜰샵 상품변경_Giga인터넷+TV방송 신규가입(하이브리드) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 알뜰샵 상품변경_SK인터넷+B tv 알뜰 방송결합 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 알뜰샵 상품변경_인터넷+WIFI |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 알뜰샵 상품변경_B tv 알뜰 인터넷 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 요금 먼저 선택 문구 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 더슬림 요금제 문구 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 알뜰샵 상품변경_이벤트 배너 및 사이트맵 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항