## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 이소정 / 2022. 07.18 ~ 2022. 07. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 보고서 | 21년 1분기 운영보고서 작성
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 회원가입 퍼블리싱작업 | 회원가입 페이지 | 검토중 | 중 | 5%
100%
30%
|  |  |  | 중 | 10%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
진학사 | 진학사-덕성여대 | 진학사-덕성여대 bui작업 |  | 중 | 100% | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skb | sk 브로드밴드 대리점 | 팝업 추가 퍼블리싱 |  |  |  | 합계: 6; 월: 0; 화: 0; 수: 3; 목: 3; 금: 0
진학사 | 진학사-덕성여대 | 진학사-덕성여대 퍼블리싱 |  | 중 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 07/26스마트데이
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련