## 7월 3주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 07. 18~ 2022. 07. 22 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.9 | 5.8 | 5 | 5 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 상품추천 신규 페이지
|  | └ (영화관)콘텐츠 키비 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.9; 화: 2.4; 목: 0.5
|  | └ (영화관)콘텐츠 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.5; 목: 0.2
|  | └ (영화관)상단 배너 키비 2안 |  | 상 | 100% | 합계: 2.9; 목: 2.9
|  | └ (가족과 함께)상단 배너 키비 시안 |  | 상 | 20% | 합계: 2.2; 금: 2.2
이벤트 내 요금 변경
|  | └ 더 슬림 요금제 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 신규가입 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
페이지 내 요금 변경
|  | └ 상담 연락처 남기기 완료페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | └ 공식 온라인샵 혜택 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | └ 메인 중간 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
바로가기 룰렛이벤트
|  | └ 이벤트 페이지/ 룰렛 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | └ 완료 페이지/ 카카오톡 공유하기 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 2.1; 수: 1
|  | └ 게이트, 오픈그래프, 리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.8; 수: 0.3
|  | 성공Dream 플러스 요금제 이벤트 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
| 알뜰샵 | 상품페이지 상품명변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 기타 | 사업2팀 디자인 주요 이슈 정리
|  | └ 업무배정+작업 피드백 |  |  |  | 합계: 4; 월: 0.7; 화: 1.2; 수: 0.5; 목: 1.2; 금: 0.4
|  | └ 업무회의(기획,퍼블파트 포함) |  |  |  | 합계: 1.1; 월: 0.5; 화: 0.3; 목: 0.3
휴가/공휴일 | 연차 | 7/20(수) 오후 반차 | 대무자: 홍서율 책임, 왕은별 전임 |  |  | 합계: 2.5; 수: 2.5
공휴일
기타