## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 허장범 / 2022. 07. 18 ~ 2022. 07. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB 인입수량 요청 |  | 상 | 100%
|  | 제휴사별 조직통계현황, '제휴사별 상담사 통계현황’ 관련 통계 프로시져 수정시작 | 통계현황관련 프로시져 수정(약90개) | 상 | 100% | 합계: 8; 화: 2; 수: 2; 목: 2; 금: 2
|  | 본인인증 관련 체크 및 수정(신한카드, 네이버페이, 버즈빌, sk스토아, 요기요) |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
|  | [업무요청]시스템간(OSM↔제휴DB시스템) DB이관(복사) 요청(이벤트신규생성 및 인입인서트 쿼리 인계) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 제휴DB 명함이벤트 신규페이지 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 수: 1; 목: 2; 금: 2
|  | 제휴DB시스템 '통합동의' 경로 1~6월 인입 데이터 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 제휴DB시스템 내 DB 일부 수동 이관 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 제휴DB시스템 두낫콜 7월분 추출인계 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 제휴DB응모자시스템 | 수동 엑셀응모자 등록을 인입자동화페이지(바른손) |  | 상 | 100%
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항