## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 김경만 / 2022. 07.18 ~ 2022. 07. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성장학재단 | 구축 | 피그마 셋팅 및 스타일 가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 8; 수: 5; 목: 3
|  | PC footer 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 금: 3
|  | 제안시안 피그마 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2
|  | 구축 대비 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 월: 3; 화: 3
피그마스터디 | 스터디 | 스타일 가이드 및 에셋 사용법 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 0
개선 / 건의사항